УТВЕРЖДЕНА приказом управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района

Курской области от 04.09.2023 г. №1-353

Дорожная карта

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Курском районе Курской области в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольной точки, мероприятия** | Срок исполнения | **Вид документа** | **Ответственный****Исполнитель** **(должность, ФИО)** | **Примечание** |
| Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА - XI) |
| Модуль 1. Анализ проведения ГИА - XI (за предыдущие 5 лет) |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА - XI в Курском районе Курской области в 2023 году | Август 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.2 | Проведение статистического анализа результатов ГИА – XI по всем предметам за предыдущие 5 лет по всем общеобразовательным организациям муниципалитета | До 10 сентября 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.3 | Подготовка аналитической справки по результатам проведенного статистического анализа (с обязательным включением пунктов «Динамика среднего тестового балла в муниципалитете по предметам», «Динамика доли участников, получивших тестовый балл ниже минимального», «Динамика доли участников, набравших от минимального балла до 60 баллов», «Динамика доли участников, набравших от 61 балла до 80 баллов», «Динамика доли участников, набравших от 81 балла до 100 баллов» по каждому предмету) | Октябрь 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.4 | Анализ характера и структуры нарушений, выявленных в ходе ГИА- XI в муниципалитете | Сентябрь 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.5 | Подведение итогов проведения ГИА - XI в Курском районе Курской области в 2023 году на совещании директоров | Сентябрь 2023 г. | Протокол  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| **Модуль 2. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов при проведении ГИА- XI** |
| 2.1 | Организация и проведение подготовки обучающихся 10-11-х классов к ГИА-XI по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в том числе на базе школьного центра дистанционного обучения | Сентябрь 2023 г. - май 2024 г. | Информационное письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.2 | Выявление успешных практик подготовки к ГИА- XI в общеобразовательных организациях, направление сведений в Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования». | До 10 сентября 2023 г. | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 2.3 | Распространение лучших практик подготовки к ГИА- XI на уровне муниципального образования. | Сентябрь - ноябрь 2023 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| **Модуль 3. Нормативно-правовое обеспечение** ГИА - XI |
| 3.1 | Подготовка приказов управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области:- о назначении ответственного за организацию и проведение ГИА - XI в Курском районе Курской области в 2024 году;- о назначении ответственного за формирование региональной информационной системы на муниципальном уровне;- об организации и проведении учебного семинара организаторов и руководителей ППЭ в 2024 году;- об участии учителей общеобразовательных организаций Курского района Курской области в обучающих курсах для экспертов предметных комиссий при проведении ГИА - XI в 2024 году;- о командировании экспертов региональных предметных комиссий для проверки и оценивания ответов выпускников при проведении ГИА - XI в 2024 году. | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| **Модуль 4. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, обеспечивающих проведение ГИА-ХI** |
| 4.1 | Методический совет «Об основных направлениях подготовки к ГИА-ХI в 2024 году» | Март | Протокол | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.2 | Учебные семинары организаторов и руководителей ППЭ | Апрель, май | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.3 | Методическое и консультационное сопровождение процесса подготовки ГИА-ХI | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.4 | Организация участия председателей предметных комиссий, заместителей председателей, экспертов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.5 | Подготовка списка лиц, планирующих осуществлять деятельность в качестве общественного наблюдателя ГИА - ХI, их направление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО | Март -май 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| **Модуль 5. Организационное сопровождение ГИА - ХI** |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - XI в 2024 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года | До 1 декабря 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – XI - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2024 году, в том числе с глубокими нарушениями зрения (слепых) | До 1 декабря 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.3 | Организация и подготовка к проведению ГИА - XI по обязательным учебным предметам в 2024 г.: |  |  |  |  |
| 5.3.1 | определение количества участников ГИА - XI по каждому образовательному предмету | До 1 февраля2024 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.3.2 | определение количества ППЭ и мест их расположения | Ноябрь 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.3.3 | распределение участников ГИА - XI по ППЭ | Март, май 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.4 | Подготовка и передача в РЦОИ информации для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА-ХI в соответствии с утвержденным планом – графиком: |  |  |  |  |
| 5.4.1 | об органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, образовательных организациях, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года | Ноябрь 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.4.2 | об участниках всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА - XI, сведения о форме ГИА- XI | Февраль 2024 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.3 | об отнесении участника ГИА - XI к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов или инвалидов | В течение 2 дней со дня получения сведений | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.4 | о работниках ППЭ | Март, май 2024 г.(в зависимости от этапа ГИА) | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.5 | о членах предметных комиссий | Не позднее 2 недель до экзамена | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  |  |  |
| 5.5.1 | сбор заявлений от участников итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения) | Заявления | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.5.2 | проведение итогового сочинения (изложения) | 6 декабря 2023 г. - основной период;7 февраля и 10 апреля2024 г. - дополнительный период |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.5.3 | проверка итоговых сочинений (изложений), их оценивание, ознакомление с результатами участников итогового сочинения (изложения) | В течение семи календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения) |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.6 | Техническое дооснащение ППЭ: |  |  |  |  |
| 5.6.1 | оснащение ППЭ компьютерным, периферийным оборудованием, программным обеспечением для применения новых технологий («Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ») | Декабрь 2023 г. –май 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития: |  |  |  |  |
| 5.7.1 | организация ППЭ на дому | Март – нюнь2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.7.2 | подготовка аудиторий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | Март - июнь2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.8 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОМВД по Курскому району | Февраль - июнь, Август - сентябрь 2024 г. | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.9 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОБУЗ «Курская ЦРБ» | февраль - июнь, Август - сентябрь 2024 г. | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.10 | привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций. | апрель – июнь, сентябрь 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| **Модуль 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-XI** |
| 6.1 | Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА - XI, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА – XI: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Информирование обучающихся и их законных представителей с порядком проведения ГИА- XI по средствам организации ежемесячного «Часа ГИА» | В течение года | Протокол | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.1.2 | Взаимодействие со средствами массовой информации | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.1.3 | Размещение информации на официальных сайтах управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района, общеобразовательных организаций | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА - XI с результатами экзаменов, в том числе на официальном информационном портале ЕГЭ ([www.ege.edu.ru](http://www.ege.edu.ru)), на портале госуслуг и региональном портале госуслуг | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.3 | Участие в семинарах для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Курской области; ответственных за проведение ГИА - XI, по вопросам организации и проведения ГИА - XI | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 6.4 | Участие в зональных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Курской области; руководителями образовательных организаций региона, руководителями ППЭ, представителями родительской общественности, ученических коллективов, средств массовой информации по вопросам организации и проведения ГИА - XI | Ноябрь 2023 г. - май 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.5 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-ХI | Ноябрь 2023 г. - май 2024 г. | Протокол | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.6 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций | Сентябрь 2023 г. - май 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.7 | Участие в оперативных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Курской области; руководителями ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА - XI, в том числе в формате видеоконференцсвязи | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| Раздел П. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-IХ) |
| Модуль 1. Анализ проведения ГИА - IX (за предыдущие 5 лет) |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА - IX в Курском районе Курской области в 2023 году | Август 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.2 | Проведение статистического анализа результатов ГИА – IX по всем предметам за предыдущие 5 лет по всем общеобразовательным организациям муниципалитета | До 10 сентября 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.3 | Подготовка аналитической справки по результатам проведенного статистического анализа (с обязательным включением пунктов «Динамика средних отметок по предметам», «Динамика доли участников, получивших «2», «Динамика доли участников, получивших «3», «Динамика доли участников, получивших «4», «Динамика доли участников, получивших «5» по каждому предмету) | Октябрь 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.4 | Анализ характера и структуры нарушений выявленных в ходе ГИА- IX в муниципалитете | Сентябрь 2023 г. | Справка | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 1.5 | Подведение итогов проведения ГИА - IX в Курском районе Курской области в 2023 году на совещании директоров. | Сентябрь 2023 г. | Протокол | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| **Модуль 2.Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы по индивидуальным программам с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-IX по обязательным учебным предметам в 2024 году | В течение года | Информационное письмо | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.2 | Организация проведения подготовки обучающихся 8-9 классов к ГИА-IX по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в т.ч. на базе образовательных центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования детей «IT-куб» | Сентябрь 2023 г. - май 2024 г | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.3 | Выявление успешных практик подготовки к ГИА- IX в общеобразовательных организациях, направление сведений в Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования». | До 10 сентября 2023 г. | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 2.4 | Распространение лучших практик подготовки к ГИА- IX на уровне муниципального образования. | Сентябрь 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| **Модуль 3. Нормативно-правовое обеспечение** ГИА - IX |
| 3.1 | Подготовка приказов управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области:- о назначении ответственного за организацию и проведение ГИА - IX в Курском районе Курской области в 2024 году;- о назначении ответственного за формирование региональной информационной системы на муниципальном уровне;- об организации и проведении учебного семинара организаторов и руководителей ППЭ в 2024 году;- об участии учителей общеобразовательных организаций Курского района Курской области в обучающих курсах для членов предметных комиссий при проведении ГИА- IX в 2024 году;- о командировании членов предметных комиссий для проверки и оценивания ответов выпускников при проведении ГИА - IX в 2024 году | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| **Модуль 4. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, обеспечивающих проведение ГИА-IХ:** |
| 4.1 | Методический совет «Об основных направлениях подготовки к ГИА - IХ в 2024 году». | Март 2024 г. | Протокол | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.2 | Учебные семинары организаторов и руководителей ППЭ | Апрель,май 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.3 | Методическое и консультационное сопровождение процесса подготовки ГИА - IХ | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 4.4 | Подготовка списка лиц, планирующих осуществлять деятельность в качестве общественного наблюдателя ГИА - IХ, их направление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО | Март -май 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| **Модуль 5. Организационное сопровождение ГИА- IX** |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - IX в 2024 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; | До 1 декабря 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – IX - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2024 году, в том числе с глубокими нарушениями зрения (слепых) | До 1 декабря 2023 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.3 | Организация и подготовка к проведению ГИА - IX по обязательным учебным предметам в 2024 г.: |  |  |  |  |
| 5.3.1 | определение количества участников ГИА - IX по каждому образовательному предмету | Февраль, март 2024 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.3.2 | определение количества ППЭ и мест их расположения | Февраль 2024 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.3.3 | распределение участников ГИА - IX по ППЭ | Апрель, май,Июнь 2024 г.(в зависимости от этапа) | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.4 | Подготовка и передача в РЦОИ информации для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА-IХ в соответствии с утвержденным планом – графиком: |  |  |  |  |
| 5.4.1 | об органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, образовательных организациях, ППЭ, аудиториях ППЭ, выпускниках текущего года | Февраль 2024 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.2 | об участниках всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА- IX, сведения о форме ГИА - IX | Март 2024 г. | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.3 | об отнесении участника ГИА- IX к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | В течение 2 дней со дня получения сведений | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.4 | о работниках ППЭ | Март, май, июнь, август 2024 г. (в зависимости от этапа ГИА) | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.4.5 | о членах предметных комиссий | Не позднее 2 недель до экзамена | Письмо (формат данных) | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.5 | Техническое дооснащение ППЭ: |  |  |  |  |
| 5.5.1 | оснащение ППЭ необходимым компьютерным, периферийным, лабораторным оборудованием, программным обеспечением для проведения ГИА-IХ по предметам по выбору | Сентябрь 2023 г. - июнь 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.5.2 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОМВД по Курскому району | Февраль - июнь, 2024 г. | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОБУЗ «Курская ЦРБ» | Февраль - июнь, 2024 г. | Письмо | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития при проведении ГИА-IХ | Апрель - июнь, июль, сентябрь 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.8 | организация ППЭ на дому | Апрель - июнь, июль, сентябрь 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.8.1 | подготовка аудиторий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | Апрель - июнь, июль, сентябрь 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.8.2 | привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций. | Апрель – июнь, сентябрь 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 5.9 | Организация и проведение итогового собеседования: |  |  |  |  |
| 5.9.1 | сбор заявлений от участников итогового собеседования | Не позднее, чем за две недели до проведения итогового собеседования |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.9.2 | проведение итогового собеседования | 14 февраля 2024 г. - основной период;13 марта и 15 апреля2024 г. - дополнительный период |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.11.3 | проверка итогового собеседования, его оценивание, ознакомление с результатами участников итогового собеседования | В течение семи календарных дней с даты проведения итогового собеседования |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| Модуль 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - IХ |
| 6.1 | Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА - IX, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА - IX: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | информирование обучающихся и их законных представителей с порядком проведения ГИА-9 по средствам организации ежемесячного «Часа ГИА» | В течение года | Протокол | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.1.2 | взаимодействие со средствами массовой информации | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.1.3 | размещение информации на официальных сайтах управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района, общеобразовательных организаций | В течение года |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА - IX с результатами экзаменов | Апрель-июнь 2024 г. |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.3 | Участие в семинарах для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Курской области; ответственных за проведение ГИА-IX, по вопросам организации и проведения ГИА-IX | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |
| 6.4 | Участие в зональных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Курской области; руководителями образовательных организаций региона, руководителями ППЭ, представителями родительской общественности, ученических коллективов, средств массовой информации по вопросам организации и проведения ГИА - IX | Ноябрь 2023 г. - май 2024 г. | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.5 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА - IX | Ноябрь 2023 г. - май 2024 г. | Протокол | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.6 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций | Сентябрь 2023 г. - май 2024 г |  | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П.Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 6.7 | Участие в оперативных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Курской области; руководителями ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА-IX, в т.ч. в формате видеоконференцсвязи | В течение года | Приказ | методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области Олейникова Е.П. |  |